ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ

руководства ПСМК «Воскресенский» и представителей Комитета соинвесторов Янгеля 41

от «_21__» ноября 2005 года

От ПСМК «Воскресенский» присутствовали: __Генеральный директор ПСМК «Воскресенский» Куприн В.В.__________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

От Комитета соинвесторов Янгеля 41 присутствовали: __ Кузьмина В.С., Насветникова С.В., Костюк И.И., Солодов В.В.________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Место встречи – г.Москва, ул. Новая Басманная, 29 стр.1, офис ПСМК «Воскресенский»

|  | Вопросы Комитета Соинвесторов | Ответы ПСМК |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущая ситуация на стройке |
| 1.1 | Строительная техника на стройке есть ? | Нет |
| 1.2 | Котлован есть ? | Нет |
| 2 | Что сделал ПСМК за прошедший месяц (с 12.10.05 по 15.11.05) |
| 2.1 | Выполнение ЗАПЛАНИРОВАННЫХ строительных работ: - произведено ли устройство временных подъездных путей ? (да/нет, причины, когда) | Устройство временных подъездных путей выполнено на 50%. (Суть работ – замена блоков ПИКа на блоки ПСМК; продление путей от вьезда на территорию 17 мкр. до площадки 41 корпуса). Окончательная подготовка подъездных путей – к 10 декабря 2005 года. |
| 2.2 | Выполнение ЗАПЛАНИРОВАННЫХ работ с документами: - найден ли контакт с представителями СК МИКО ? Где, когда, каким образом будут пролонгироваться договора с МИКО ?. | Договорных отношений с СК МИКО у ПСМК «Воскресенский» якобы нет. ПСМК рекомендует гражданам самостоятельно искать СК МИКО. (Прим.КС-41 – попросил откомментировать тот факт, что договора с МИКО заключались по настоятельному требованию сотрудников ПСМК в офисе ПСМК – ответа не получили) |
| 2.3 | Какие НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ строительные работы выполнены ПСМК за прошедший месяц. | Произведена покраска строительного забора в соответствии с требованиями Административно-технической инспекции. |
| 2.4 | Какие НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ работы с документами выполнены ПСМК за прошедший месяц. | Представителям КС-41 предоставлена справка о работах, выполненных ПСМК по состоянию на 24.10.05. (Прим КС-41 – справка без подписей и печатей, подготовлена Начальником ОТЗ Матвеевым Г.А.) |
|  |  | В настоящее время продолжается разработка «стадии П» в Моспроекте. На согласовании у экологической инспекции находится градобоснование. Возможны проблемы, если в соответствии с Постановлением Правительства №769-ПП от 04.11.05 , ПСМК обязуют увеличить количество машиномест в 17 мкр с 600 до 2.000. Это приведет к необходимости переделывать проект 41 корпуса (увеличить кол-во подземных гаражей). Вопрос должен быть решен до конца недели (до 25.11.05) |
| 3 | Действия ПСМК в течение следующего мясяца (до 25.12.2005) |
| 3.1 | Строительные работы (озвученные 12.10.05) - котлован вырыт и заармирован Подтверждают? (если нет, то причина, сроки) | Возможно, если не будет увеличено кол-во машиномест (см.п.2.4). |
| 3.2 | Строительные работы (дополнительно) | 1)Будет проведено временное электроснабжение (трансформаторные подстанции, щитовые, эл.кабеля) для запитки строительной техники 2) Завершение устройства временных подъездных путей 3) Ограждение территории стройки 41 корпуса отдельным забором. |
| 3.3 | Работа с документами (озвучено 12.10.05) - получение черновой рабочей документации (1-я стадия проектирования Моспроекта) Подтверждают? (если нет, то причина, сроки) | Без комментариев |
| 3.4 | Работа с документами (дополнительно) | К Новому Году будет получена «стадия П» (том 1: ИРД, том 2: Архитектурно-строительная документация), которая будет передана на экспертизу и последующую разработку строительной документации. Должен быть решен вопрос по количеству гаражей под 41 корпусом (см.п.2.4) |
| 4 | Действия ПСМК в течение ближайших 3-х месяцев (до 01.03.2006) |
| 4.1 | Строительные работы (озвучены 12.10.05) - Появление строительной техники для СМР на стройплощадке (январь 2006) Подтверждают? (если нет, то причина, сроки) | Конечно, появится |
| 4.2 | Строительные работы (дополнительно) | Без комментариев |
| 4.3 | Работа с документами (озвучено 12.10.05). Подтверждают? (если нет, то причина, сроки) получение 2-й стадии проектирования от Моспроекта (январь 2006) заключение Мосгорэкспертизы (февраль 2006) Разрешение на строительство Москомархитектуры (февраль 2006) проведение тендера на выбор подрядчика (февраль 2006) согласование графика строительных работ (январь-февраль 2006) | А) да, подтверждаю В) будет получено в марте 2006 года (перенос на 1 месяц) С) будет получено в марте 2006 года (перенос на 1 месяц) D) да, подтверждаю E) да, подтверждаю |
| 4.4 | Работа с документами (дополнительно) | Без комментариев |
|  | Прочие вопросы: |
| 5 | Какие претензии к проекту есть у Префектуры ЮАО ? (Что Префектура ЮАО должна была сделать, но ещё не сделала ?) | Претензии Префектуры к проекту неизвестны, однако Префектура до сих пор не сделала проект Распоряжения Правительства Москвы о продлении сроков застройки (что было установлено в 2004 году решением Городской комиссии). Кроме того, Префектура самостоятельно, без согласования с КЭУ, выделила часть земельного участка 17 мкр. под строительство магазина шаговой доступности. |
| 6 | Какова ситуация с магазином шаговой доступности ? | Распоряжением Префекта ЮАО № 01-41-1607 от 16.06.05 часть земельного участка 17 мкр по адресу ул.Академика Янгеля, вл.3 выделяется ООО «ВинСтрой» под строительство магазина. Данный участок расположен на земле КЭУ и предназначался для застройки одного из корпусом 17 мкр. в соответствии с утвержденным градостроительным обоснованием. Если магазин не уберут, то необходимо изменять градобоснование, что приведет к очередной задержке. |
| 7 | Какова ситуация с регистрацией Инвестиционного контракта ? Что ждем от ФАУФИ ? | Перед КЭУ г.Москвы поставлена задача до конца декабря 2005 года получить из ФАУФИ разрешение на использование федеральной земли под застройку 17 мкр. |
| 8 | Когда будет сдан дом ГК ? Июль-август 2006 - Подтверждают ? | 41 корпус будет построен и сдан до конца 1 п/г 2006 года |
| 9 | Может ли ПСМК продоставить БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ завершения строительства 41-го корпуса в 2006 году ? | Нет. |
| 10. | Где сейчас находится реестр покупателей квартир в 41-м корпусе ? | Реестр покупателей ведет ПСМК «Воскресенский». Все вопросы по реестру адресуйте ЗамПредседателя ПСМК «Воскресенский» Кузину А.И. |
| 11. | Каковы итоги 3-х сторонней встречи у Ресина (ПСМК-ПИК-Москва), которая должна была состояться 21.11.05 ? | 1. ПСМК рекомендовали до конца ноября 2006 года рассмотреть возможность привлечения ПИК-Девелопмент в качестве соинвестора строительства 41 корпуса за счет долей в других корпусах. В ближайшее время должна состояться встреча Бочарова с Жуковым по данному вопросу. (Прим КС-41 - Если ПИК будет соинвестором, то повысится вероятность, что 41 корпус будет КОПЭ-Парус, а не монолит) 2. Обязали сдать дом к середине 2006 года 3. Обязали Москапстрой осуществить финансирование строительства городских коммуникаций по кор. 41. |
| 12. | Есть ли доказательства того, что город признал свой долг за прокладку магистралей ? | В ближайшее время в Департамент строительства ПСМК передаст на экспертизу документы, подтверждающие произведенные ПСМК затраты на строительство городских коммуникаций, которые ранее отказался осуществлять город. Решение о подтверждении затрат (ориентировочно 120 млн.рублей) должно быть принято Департаментом в течение 1-1,5 месяцев. (Прим КС-41 - по словам Куприна, долг не обязательно будет возвращен в полном объеме, может получиться 30-40 млн.) |
| 13. | Готовность ПСМК к следующей встрече с представителями КС-41 (в конце 2005 года) ? | Готов. К следуюшей встрече ПСМК подготовит для КС-41 план-график мероприятий по строительству 41 корпуса. |

Подписи участников встречи:

| Представители Комитета Соинвесторов Янгеля 41 | ПСМК Воскресенский |
| --- | --- |
| Кузьмина В.С. (подпись) |  |  |
| Насветников С.В. (подпись) |  | (подпись) Куприн В.В. |
| Костюк И.И. (подпись) |  |  |
| Солодов В.В. (подпись) |  | М.п. |