ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ

Генерального директора ООО "ЕвроГруп Девелопмент" г-на Машарова П. В.

и соинвесторов строительства жилого дома, по адресу 17 микрорайон района "Чертаново Южное" (ЮАО) корпус 41

от « 09 » февраля 2006 года

|  | Вопросы Соинвесторов | Ответы г-на Машарова П.В. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Срок действия инвестиционного контракта между Глав КЭУ МО г. Москвы и ПСМК "Воскресенский" истек в декабре 2005 года. - Продлен ли контракт и на какой срок? - Когда соинвесторам будет предоставлена копия продленного инвестиционного контракта. | Контракт не расторгнут и продолжает действовать: Контракт на реализацию инвестиционного проекта на строительство жилых домов в жилом комплексе мк-а 17 и мк-а 18 района "Чертаново-Южное" (ЮАО) №159/11/1И от 02 октября 2001 года п. 8.2. Контракт прекращается: - по соглашению сторон - по решению Арбитражного суда - по выполнению сторонами всех обязательств по Контракту, завершению расчетов и оформлению имущественных отношений согласно акту о результатах реализации инвест. проекта. В контракте есть пункт: п. 5.2. Второй этап. Содержание работ этапа: Начало этапа - получение разрешения на производство строительных работ. Окончание этапа - дата утверждения акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию финансируемой Инвестором-Подрядчиком части Инвест. объекта. Срок окончания этапа определяется Бизнес-планами, но не позднее 31 декабря 2005 года. |
| 2. | Подавались ли документы Глав КЭУ МО г. Москвы в ФАУФИ для получения "Акта разрешенного использования участка" ? - Если подавались, когда копия будет предоставлена соинвесторам ? - Если не подавались, по какой причине документы не подавались? Когда будут поданы документы ? | Вопрос соинвесторами не поднимался. |
| 3. | Какие действия предпринимает и планирует предпринимать ООО "ЕвроГруп Девелопмент", как крупнейший инвестор объекта, для прекращения переноса сроков строительства 41 корпуса ? | В связи с плохим финансовым состоянием ПСМК "Воскресенский", Председателю правления г-ну Бочарову В.И. направлено предложение о: 1. Продаже проекта (или частичная) по застройки 17,18 микрорайона, стать новым инвестором или соинвестором. 2. Продаже ПСМК "Воскресенский" |
| 4. | Сообщите номер, дату заключения, с какой организацией заключен договор на проектирование 41 корпуса? Когда (дата) по договору окончание проектирования ? | Договор заключен с 13 мастерской, платежи по нему по нашим данным не осуществлены в полном объеме. |
| 5. | Когда планируется получить разрешение на строительство 41 корпуса (месяц, год) ? | На данный момент рассматривается 2 варианта развития ситуации 1. Наиболее благоприятный ПСМК находит партнера/инвестора, оплачивает долги ПИКу, оформляет разрешительную документацию. Получение разрешения на строительство - сентябрь, октябрь 2006. Выход на площадку - декабрь 2006. Сдача ГК, если панельный дом - декабрь 2007, если монолит - 2-ой квартал 2008. Договорные отношения с соинвесторами сохраняются. 2. Менее благоприятный Часть имущества ПСМК продается для покрытия долгов ПИКу. Глав КЭУ разрывает договор и контракт с ПСМК (~ 1 год судов) Контракт на застройку 17,18 мкр. выставляется на аукцион, появляется новый Инвестор-Подрядчик (возможно ОАО "Группа компаний ПИК") Далее получение разрешительных документов - декабрь 2007, сдача ГК - декабрь 2008г. Договорные отношения с соинвесторами - ??????. |
| 6. | Когда планируется начать строительство (выход на площадку) 41 корпуса ? |  |
| 7. | Когда планируется построить 41 корпус и сдать ГК ? Какие внутренние резервы есть у ПСМК, чтобы обеспечить своевременную постройку дома ? |  |
| 8. | Какую помощь может оказать комитет соинвесторов 41 корпуса Вам, ООО "ЕвроГруп Девелопмент" и ПСМК «Воскресенский» ? | Возможно совместное написание писем в Глав КЭУ, Управу ЮАО, Правительству Москвы. |
| 9. | Учитывается в будущем проекте требование префектуры Южного округа о строительстве магазина шаговой доступности на части земельного участка 17 мкр.? И если нет, то не приведет ли это к очередным необоснованным задержкам начала строительства корпуса 41. | Вопрос соинвесторами не поднимался. |
| 10. | Решен ли вопрос с количеством машиномест, планируемых построить под корпусом 41 ? Получено ли распоряжение оставить ранее запланированное количество машиномест ? Увеличатся ли сроки строительства нашего дома, если количество машиномест увеличится с 600 до 2.000 ед. | Проект не видел. Машиномест в 41 корпусе будет точно не 600 и не 2000. Квартир в 41 корпусе всего 336. |
| 11. | Возможно ли прекращения договорных обязательств между соинвесторами и ООО "ЕвроГруп Девелопмент" ? В каком объеме возможно получить обратно свои денежные средства ? | Возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации и существующими договорными отношениями. |
| 12. | Почему ООО "ЕвроГруп Девелопмент" снял с продажи корпус 41 ( на сайте , а также баннер с дома)? Хотя не смотря на 214-ФЗ рекламная кампания продолжалась вплоть до недавнего времени. | Сейчас продавать квартиры в 41 корпусе экономически нецелесообразно. |
| 13. | Просьба прокомментировать решение: "Отметить сообщение Косована А.Д., что ПСМК «Воскресенский» нарушил инвестиционные обязательства. Продал долю Министерства обороны РФ, не построил школу, детский сад" Выписка : Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, председатель Комиссии В.И. Ресин Протокол №6 заседания Комиссии по проверке выполнения контрактов на реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов в городе Москве. от 09.01.2006г. Присутствовали; Корсак А.Б., Пономарев Г.С., Китаева Н.Н., Березницкий А.Г., Киреенков Д.И., Лаптев В.А., Буланов Л.А., Демин А.С., Кузнецова И.И.; Ломакин Н.В., Пахомов ВТ., Хацкевич М.Г., Хомиченко Т.Ю., Худошин И.Г., Финаева Л.В., Косован А.Д. Приняты решения: 16. Отметить сообщение Косована А.Д., что ПСМК «Воскресенский» нарушил инвестиционные обязательства. Продал долю Министерства обороны РФ, не построил школу, детский сад | Вопрос соинвесторами не поднимался. |