ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ

руководства ПСМК «Воскресенский» и представителей Комитета соинвесторов Янгеля 41

от «_12_» октября 2005 года

От ПСМК «Воскресенский» присутствовали: __Генеральный директор ПСМК «Воскресенский» Куприн В.В.__________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

От Комитета соинвесторов Янгеля 41 присутствовали: ___Кузьмина В.С., Насветникова С.В., _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Место встречи – г.Москва, ул. Новая Басманная, 29 стр.1, офис ПСМК «Воскресенский»

|  | Вопросы Комитета Соинвесторов | Ответы ПСМК |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущая ситуация на стройке |
| 1.1 | Территория стройки огорожена (да, нет, когда) ? | Огорожена территория всего 17 микрорайона, где будет вестись строительство (5 корпусов). Отдельно огороживать территорию строительства под 41 корпус нецелесообразно. |
| 1.2 | Строительная техника на стройке есть (да, какая / нет, когда) ? | Сейчас нет, будет не ранее января 2006 года |
| 1.3 | Котлован (есть/нет, когда) ? | Сейчас нет. Работу будет вести непосредственно ПСМК «Воскресенский» (Допинформация будет озвучена представителями КС-41 на собрании 20 октября 2005) |
| 1.4 | Получены ли результаты пробы грунта (когда / документ ) ? | Результаты получены. Имеются заключения по инженерно-геологическим и инженерно-эконолическим изысканиям. (Прим. КС-41 – отчеты предоставлены) |
| 1.5 | Определен ли подрядчик (да, кто, документ / нет, когда) ? | Нет. ПСМК планирует провести тендер на выбор подрядной организации после получения всей необходимой разрешительной документации (февраль 2006) |
| 1.6 | Определен ли тип дома (да, какой, документ / нет, когда, документ) ? | По повторному заказу Моспроект разрабатывает проект монолитного 22-х-этажного дома с подземным гаражом. (Наличие гаражей у 41 корпуса обусловлено требованиями Москомприроды). Проект будет готов в конце 2005 года – январе 2006. Запрос на повторный заказ Моспроекту был направлен ПСМК в августе 2005 года как следствие отсутствия ответов ДСК-2 на предложения ПСМК о включении объемов нашего дома в производственные планы ДСК-2 (ПСМК направлял в ДСК два запроса – в январе и июле 2005 гг). |
| 2 | Документы (да, документ / нет, куда обращались, документ) |
| 2.1 | Произведена ли регистрация Инвестиционного Контракта ? | Регистрации нет и не будет, т.к. регистрации подлежат только те инвестконтракты, где есть доля города Москвы. Распоряжением Правительства Москвы №676-РП предусматривается застройка двух микрорайнов (17 и 18), а именно строительство 7 корпусов. Инвестконтракт предусматривает строительство 5 корпусов, которые находятся на федеральной земле, и не будут принадлежать городу. Городу будут принадлежать другие 2 корпуса, расположенные на муниципальной земле. |
| 2.2 | Произведена ли пролонгация срока строительства ? | Решением Городской комиссии от 20.07.05 сроки застройки 17 микрорайона пролонгированы до конца 2007 года. Инвестиционный контракт также пролонгирован до конца 2007 года. Обращаю внимание, что пролонгируется срок застройки всего микрорайона, а не сроки строительства 41 корпуса. |
| 2.3 | Наличие заключение Мосгорэкспертизы ? | Сейчас нет, будет в феврале 2006 года |
| 2.4 | Договор аренды земли на период строительства (Департамент земельных ресурсов) ? | Сейчас нет, будет в феврале 2006 года после получения заключения Мосгорэкспертизы (п.2.3). Временной разрыв между получением документов по п.2.3 и п.2.4 незначительный. |
| 2.5 | Разрешение на строительство Москомархитектуры ? | Сейчас нет, будет в феврале 2006 года после получения заключения Мосгорэкспертизы (п.2.3) |
| 2.6 | Разрешение на производство СМР ИГАСН ? | Сейчас нет, находится на подготовке в соответствии с запросом ПСМК от сентября 2005 года. Срок подготовки – неопределен. |
| 2.7 | Ордер на проведение СМР ОАТИ ? | Сейчас нет, находится на подготовке. Срок подготовки – неопределен |
| 2.8 | Договор подряда на строительные работы ? | Земельные работы (котлован) будет производить сам ПСМК «Воскресенский» Договор подряда на СМР будет заключен с победителем тендера, который планируется провести в феврале 2006 года. |
| 3 | Проведенная ПСМК работа и планируемые действия |
| 3.1 | Что было сделано ПСМК за последний месяц (действие/документ) ? | 1. Из Департамента земельных ресурсов г.Москвы получен Акт резервирования земельного участка под застройку 17-го микрорайона, в том числе 41 и 40 корпус. (Акт №1697 от 03.10.05). Срок резервирования – 1 год (достаточно для периода проектирования). На период СМР данного документа недостаточно, необходим Договор краткосрочной аренды земли. (п.2.4) |
|  |  | 2. В августе (исх. №695 от 29.08.05) 2005 года в ДСК-2 направлен повторный запрос на включение объемов корпуса 41 в производственные планы ДСК. |
|  |  | 3. В сентябре получена Выписка из решения Городской комиссии от 20.07.05 о пролонгации сроков застройки 17-го микрорайона до конца 2007 года. |
|  |  | 4. Получен Отчет НПООО «Граунд ЛТд» (разрешение Геонадзора №ГН/434-05 от 04.08.05) об инженерно-геологических изысканиях для строительства жилого дома серии КОПЭ-М корп.41 (Отчет сделан в соответствии с договором № 084/05). Дата отчета – 16.09.05. Для монолитного дома данный отчет переделывать не надо. |
|  |  | 5. Получен Отчет АНО «Независимый институт экспертизы и сертификации» об инженерго-экологических изыскательных работах для строительства жилого дома серии КОПЭ-М корп.41. Дата отчета – 29.09.05. Для монолитного дома данный отчет переделывать не надо. |
|  |  | 6. В августе направлен запрос в Моспроект на проектировние монолитного 22-х-этажного жилого дома с подземными гаражами (корп.41). |
|  |  | 7. 07.10.05 получена разработанная Мосинжпроектом комплексная схема инженерных сетей для запитки 17 микрорайона (в т.ч. 41 корпуса). |
| 3.2 | Что будет сделано ПСМК до 15.11.2005 (действие, конкретный срок) ? | 1. Устройство временных подъездных путей |
| 3.3 | Что будет сделано ПСМК до конца 2005 года (действие, конкретный срок) ? | 1. Получение черновой рабочей документации (1-я стадия проектирования Моспроекта). (2-я стадия проектирования будет готова в январе 2006 года; запрос на проектирование был направлен в Моспроект в марте-апреле 2005 года) |
|  |  | 2. (Допинформация будет озвучена представителями КС-41 на собрании 20 октября 2005) |
| 4 | Исполнение бюджета строительства (сколько, документ / неизвестно) |
| 4.1 | Какой бюджет строительства ? | Коммерческая тайна. |
| 4.2 | Источники финансирования ? | Собственные оборотные средства, средства соинвесторов. Соотношение – коммерческая тайна. |
| 4.3 | Объем реально реализованных квартир (вырученных средств) ? | Коммерческая тайна. |
| 4.4 | Сколько собранных средств израсходовано и куда ? | Конфиденциальная информация. Подтверждаю, что средства соинвесторов 41 корпуса будут идти исключительно на работы (проектирование, СМР и т.п.) по 41 корпусу. Средства 41 корпуса не будут направлены на другие цели (в т.ч. финансирование строительства соседних корпусов, расчеты с подрядчиками по 15 корпусу) |
| 4.5 | Остаток собранных средств ? | ПСМК собрал достаточно денежных средств (собственных средств и средств соинвесторов) для строительства 41. |
|  | Прочие вопросы: |
| 5 | Возможен ли возврат денег соинвестрам (да, в полном объеме и МИКО в первую очередь; да но без МИКО; нет) | Направляйте официальный запрос на имя Председателя ПСМК Бочарова. Каждый вопрос будет решаться в индивидуальном порядке Председателем ПСМК. |
| 6.1 | Когда будет сдан дом ГК ? (основание ?) | Июль-август 2006 года (основание - экспертная оценка) |
| 6.2 | Наличие утвержденного графика строительных работ (документ) ? | Сейчас нет, в первом черновом варианте – январь-февраль 2006 года. График строительных работ будет утвержден ГенПодрядчиком, КЭУ и Инвестром. |
| 7. | Причина задержки по мнению ПСМК ? | 1. Несвоевременный вынос гаражей с пятна застройки. В соответствии с Распоржением Правительства Москвы №676-РП данная работа была возложена на Префектуру ЮАО. Только 14.05.2005 года была выделена земля под переносимые ракушки 2. Длительный (около 7 месяцев) период снятия секретности с земельного участка 3. Отказ городских властей (г-н Левченко) от строительства городских инженерных коммуникаций (причина отказа - отсутствие у города свободных денег). ПСМК пришлось самостоятельно выполнять работу города и прокладывать коммуникации. 4. Неэффективность работы с городскими организациями через систему «одного окна» |
| 8. | Какие компенсации предоставит ПСМК за задержку срока сдачи ? | Пока никакие варианты не рассматривались. |
| 9. | Какую помощь может оказать Комитет Соинвесторов для ускорения строительства? | Контролировать дискуссии, которые ведутся в Интернете, пресекать оскорбительные высказывания в адрес руководства ПСМК и минимизировать появление в СМИ неподтвержденной информации. |
| 10. | Готовность ПСМК к регулярным встречам с представителями КС-41 (периодичность, место, время, состав) ? | ГенДиректор ПСМК «Воскресенский» Куприн В.В. готов лично регулярно встречаться с представителями КС-41. Место встречи - офис ПСМК или стройплощадка 41 корпуса. Периодичность – 1 или 2 раза в месяц. Численность делегации - максимум 4 человека. Организации встречи – через секретаря. |
| 11. | Готов ли ПСМК решить вопрос о пролонгации договоров страхования, заключенных соинвесторами с СК МИКО | Не владею инфорацией относительно деятельности СК МИКО, однако готов оказать содействие в поиске представителей СК МИКО и пролонгации договоров страхования. Копия страхового полиса получена, результат по данному вопросу будет через 1 месяц (на следующей встрече) |
| 12. | Является ли 214-ФЗ от 30.12.2004 (Закон об участии в долевом строительстве) причиной задержки строительства 41 корпуса. | Нет, выход 214-ФЗ не является причиной задержки строительства 41 корпуса. |
| 13. | Будет ли ПСМК настаивать на изменении заключенных договоров соинвестирования в связи с выходом 214-ФЗ и задержкой строительства 41 корпуса | Не исключено, что договора будут изменены в части сроков сдачи ГК, других изменений в договорах не будет. |

Подписи участников встречи:

| Представители Комитета Соинвесторов Янгеля 41 | ПСМК Воскресенский |
| --- | --- |
| Кузьмина В.С. (подпись) |  |  |
| Насветникова С.В. (подпись) |  | (подпись) Куприн В.В. |
| (подпись) |  | М.п. |

Дополнения / комментарии к

ПРОТОКОЛУ ВСТРЕЧИ

руководства ПСМК «Воскресенский» и представителей Комитета соинвесторов Янгеля 41

от «_12_» октября 2005 года

а) Комментарии Представителей соинвесторов Янгеля 41

На ознакомление представителям КС-41 были предоставлены документы, указанные в п.3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 , 3.1.5.

С другими документами представители КС-41 ознакомлены не были.

Подписи участников встречи:

| Представители Комитета Соинвесторов Янгеля 41 |
| --- |
| Кузьмина В.С. (подпись) |  |
| Насветникова С.В. (подпись) |  |
| (подпись) |  |

б) Комментарии руководства ПСМК «Воскресенский»

Со всеми документами, упомянутыми в данном Протоколе, можно ознакомиться в офисе ПСМК

Подписи участников встречи:

| ПСМК Воскресенский |
| --- |
|  | Куприн В.В. (подпись) |
|  | М.п. |